| CA du2 mars 2018 Présents : Hugues, Aurélie, Lydie, Emilie, Isabelle, Bérengère, Corinne, Marie-No, Excusés : Caro, Fredo, Ghis, Manue, Françoise, Pascaline, Simon, Brigitte, Michel, Aude, Seb Modérateur : Marie No ; facilitateur : Hugues ; Timer : Lydie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points abordés | discussion | Conclusion/décision |
| Retro Planning du déménagement | Dimanche 11 : chantier collectif à partir de 9h : les étagères doivent être montées pour que les filles puissent disposer les produits le 12 1 chantier avant serait bien : le mercredi 7 mars En attente des nouvelles de Seb pour passer l’huile dure = Lydie passe un coup de fil pour savoir si elle peut faire quelque chose ce weekend Mettre dans les étagères dans la chambre froide Enlever les scotchs, nettoyage Peinture terminée Samedi 17 : ménage à faire au sol à la madeleine Déplacer les frigos si possibles Le 18 : grosse journée pour tout déplacer, démontage des étagères, camions à charger = besoins de bénévoles Pauline fera à manger pour le plat chaud végétarien = la rappeler 3 jours avant pour le nombre = Marie No avec Caro On fournit entrée et dessert = Marie No avec Caro pour le thé et café, prendre cake à la BS = Isabelle Le plus simple est de faire un framapad pour savoir si les personnes viennent plutôt le matin, midi, soir. Les gens s’inscrivent. Assez de camions normalement. Un master, camion de Jluc, berlingo, Si enfants, il faut qu’une personne s’en occupe Le 19/03 : David va intervenir pour déplacer l’alarme et orange pour la box Polair vient pour la banque froide, la déconnecte et revient lorsqu’on l’aura déménagée Le 20/03 : Déménagement du bureau = besoin de bénévoles Le 22/03 : grosse livraison qu’on laisse en palette Le 24/03 : Grosse journée de remplissage des rayons le samedi par des bénévoles ; Nettoyage du magasin du chef lieu Repas ? Solange serait prête à faire quelque chose. A petit budget. Thé, Café. = Marie No avec Caro Qui manage les équipes ? Hugues, Denis, Seb et les filles. Hélène a déjà fait un tableau pour recenser | Marie No centralise les personnes pour savoir s’il y a des besoins. Mettre les producteurs dans la boucle Mettre une feuille papier |
| Questions diverses | Nico Perrot en stage du 12 mars au 12 avril à raison de 24h par semaine |  |
| Balance vrac | Balance qui permet de faire la tare des réceptacles pour le vrac. 2 choix : une qui fait un code barre que la caissière doit rentrer manuellement une qui fait un autre code barre où la caissière fait juste un double scan 1200€ d’écart de prix Isabelle a besoin de retourner au local pour voir comment cela fonctionne pour la caissière. Appeler Manu pour être sûr que le poids soit indiqué sous le code barre. Débat autour d’acheter des pots neufs pour lancer cette action | Achat de la scannette sous réserve de l’avis de Isabelle. Aller filmer au local comment fonctionne =Lydie Report de la décision |
| Bois, planches | Beaucoup en rab lors du déménagement Proposition aux nouveaux producteurs qui s’installent | validé |
| Achat au trège | Trop du coup c’est Jean Luc qui rachète au prix juste Don à l’accorderie si besoin | Ok |
| Banque froide de coupe | A vendredi prix estimé au plus juste, en fonction de son utilisation 700€ demander à Camille pour l’amortissement est ce qu’on baisse le prix car ce sont des locaux | Prix juste et acceptation de la discussion si besoin |
| Boite à thé | Isabelle appelle Gaia pour avoir des boites à thé, des pelles peut être. Tisanes pour mettre en vrac : boites en fer avec couvercles transparent à prévoir Donner les dimensions à Hugues pour fabriquer les meubles. |  |
| café | Vraquier peut être distribué par le vendeur de café | Coco s’occupe de Terra Kawa |
| ERP | Dossier à faire, Demande à un bureau d’étude ? | Attend le retour |
| viande | Prévu dans la réserve un espace réservé pour la viande Est-ce qu’on achète un frigo spécial pour avoir plus de viande ? Est-ce que l’on veut développer la viande ? Il faut savoir qu’il y a des pertes de viandes depuis le début. | On peut commencer avec le petit frigo et voir ensuite. |
| Lieu de stockage | Voir avec les entrepôts d’en face ce qui est à louer et à quel prix. Matériel d’animation Chariote | Aurélie |
| communication | Aurelie s’occupe de refaire le flyer avec les modifications nécessaires avec le logiciel de Bérangère Adresse, horaires d’ouvertures La com déco a réfléchi sur la déco extérieure. Tout l’affichage de aqualogia sera enlevé. Refaire les tampons |  |
| Film d’animation | Idée de la faire tourner au magasin | Trouver un endroit pour une personne regardant une vidéo |
| Mail zero pesticides | Proposition de signer une charte zero pesticides en lien avec Cyvlamen | OK ! |
| Baby phone | Lien entre réserve et caisse | Achat de talky walky |