Fiche 5.4 Education à l'environnement et au développement durable

CR comité de pilotage 
réu 29 mars 2017

Présent-es : Marie Simon, Richard Bonin, Sandra Compère, Brieuc Mével
Excusé-es : Arnaud Berat, Michel Barnaud, Yann Sourbier

Ordre du jour (en gras) :

- la mécanique financière reste aujourd'hui encore floue.
Un scénario pour 2018 émerge : le PNR pourrait affecter 21 000 € sur des projets (en combinant 7000 € de temps de travail d'Arnaud + 7000 € de fonds dédiés régionaux (s'ils ne baissent pas) + 14 000 € de l'ANRU – 7000 € temps de travail de coordination); resterait à trouver un 2nd mécanisme du même type en mélangeant 50% ANRU + 50% ENS ou autre cofinanceur.
Pour 2017, le scénario s'avère difficile car impossible d'assurer le financement des actions à leur coût réel, sans aller chercher un cofinancement type fondation par les structures accompagnatrices.

- Cadre de la fiche 5.4 : 
modalités de rétribution des 4 structures pour leur participation au comité de pilotage de la fiche 5.4, modalités de rétribution des structures de Pétale impliquées sur le volet 1 (structuration et harmonisation des dispositifs), 
modalités de rétribution des 4 structures impliquées dans l'accompagnement des 10 projets (définir ce qu'on entend par accompagnement)
Rien n'a été acté en termes de chiffres précis. 

Remontées financières au 31/03
Nous avons acté qu'il fallait pour les remontées financières du 1er trimestre faire remonter toutes les dépenses éligibles, et que nous verrions ensuite comment nous les affecterions, dans la transparence entre nous, avec le Département comme avec les membres de Pétale.
Je compile les données dans un seul tableau, pour le faire remonter à Pauline, à sa demande.
Une fiche de suivi du temps est à remplir également par chacun.

Critères et mécanismes de décision sur les actions à soutenir
Une grille de sélection présentant les critères de sélection est en cours. Brieuc soumet pour la semaine prochaine un appel à agir pour diffusion dans le réseau. A amender et valider avant diffusion. Appel sur lequel sera précisé les critères d'appréciation.
Pour la sélection des actions, nous avons convenu que nous proposerons un comité élargi composé de nos 4 structures, de nos partenaires (Département un élu Malfoy ou Allesfrede, une technicienne Magali Fenouil, DDCSPP Claire Chevallier, un élu du PNR Lorraine Chenot ?, l'inspecteur de l'Educ Nat dédié à l'EEDD ?, etc.), des jeunes (groupe Leader ?, asso des jeunes BTS GPN ?, etc.), des membres de Pétale (une asso du Nord comme Pierre Feuille Ciseaux ?, une asso du centre comme Trimaran?, une asso du Sud comme VIE ?), des porteurs de dispositif comme le SGGA, les ENS ou Ardèche claire ?
Le but étant de réunir de nombreux acteurs autour de la validation des actions soutenues, le comité de pilotage proposant une sélection.

Point sur les actions innovantes en perspective pour 2017
Bourgs en transition : chantiers de construction avec l'espace jeunes, éoliennes, coins nature
Clapas : fête de la science
Le Mat : Le grand secret du lien
Camin'âne : camp itinérant
VIE : jardin des sons et chantiers
Frapna : accompagnement dans la création d'un CPN (avec asso des jeunes naturalistes)
Formation sur les outils péda sur les coins nature dans le Nord Ardèche avec Anna (voir si une structure serait intéressée)

A faire :
- Brieuc rédige un appel à agir et fait tourner pour relectures/amendements.
- Richard, Sandra, Marie font remonter à Brieuc des dépenses décaissées sur le 1er trimestre
- Prochaine réu copil par tél le 5/04 à 14h, avec Pauline au tél.
- Marie voit avec son expert-comptable comment on peut renoncer au règlement d'une facture