Comité de suivi 5.4 
Education à l'environnement et au développement durable 
réunion 30 juin 2017

Présent-es : Marie Simon, Richard Bonin, Sandra Compère, Brieuc Mével, Magali Fenouil
Excusé-es : Arnaud Berat, Michel Barnaud, Yann Sourbier, Christian Astier

Ordre du jour :
- grille de sélection 5.4
- modalités de remontées financières / répartition des redescentes / rétribution des structures sur leur participation au suivi de la fiche 5.4, au DLA collectif de Pétale et à l'articulation des dispositifs
- actions innovantes 2017 : Le grand secret du lien, développement des coins nature à travers une cycle de formations et la mise à disposition de malles pédagogiques, Création et mise en place d'un séjour itinérant, Participation d'un groupe de jeunes naturalistes à l'élaboration de Rencontres Nature/Culture
- actions innovantes 2018 : médiation nature/culture autour du projet de Partage des eaux, manifestation sur bassin d'Annonay autour d'un axe nature/culture

Compte-rendu :
- grille de sélection : structurer sur 4 parties (enjeux, liste des structures éligibles, quel type de projet, modalités financières)
- validation des projets : tendre vers la constitution d'un groupe-jury élargi (au-delà du comité de suivi des 5)

- articulation des dispositifs : Pétale 07, avec sa mission sur le PIA, est légitime pour organiser une meilleure articulation (calendrier commun, journée de promotion en commun à destination des conseillers pédagogiques, centres de loisirs, enseignants…) ou communication commune, rendu de chaque dispositif commun (évaluation ou valorisation)
 
- remontées/redescentes financières :
Pour le PNR il est plus simple de régler des achats de matériel pédagogique que de régler de la prestation
Pour le travail des assos sur la structuration, envisager de passer sur de la formation
Pour les remontées du 2d trim., calculer le temps de travail passé sur 1/ structuration du réseau 2/ articulation des dispositifs 3/ actions innovantes

- Actions innovantes 2017-2018
1/ Le grand secret du lien : porté par le Mat, coordonné par Camin'âne, implique une 10aine de structures d'EEDD, parcours dans la nature sur Gorges de l'Ardèche, Montagne, Cévennes, Annonay, projet sur sept 2017/ août 2018, demande de 15 000 € (possibilité de les affecter indifféremment tout sur 2017, ou pour partie sur 2017, reste à valider pour 2018, etc.)
2/ Mise en place d'un séjour itinérant : porté par le Mat, coordonné par Camin'âne, réunit 3 acteurs EEDD, séjour du Tanargue aux Gorges de l'Ardèche : intérêt pour le projet sur sa dimension d'éducation des jeunes au territoire & sur la création d'un séjour itinérant sur le département mais attention au financement sollicité trop important (le séjour devrait s'autofinancer, le PIA permettant un investissement sur le matériel nécessaire à la reconduction de ce type de séjours) + attention sur le canyoning au choix du prestataire pour aller vers des prestataires sensibilisant à la gestion maîtrisée des activités de pleine nature – projet soutenu sous réserve de la présentation d'un nouveau budget (sollicitation du PIA moindre) et de la prise en compte des remarques
3/ Développement des coins nature du Sud au Nord de l'Ardèche : poursuite du travail de développement des coins nature, extension davantage vers le Centre et Nord Ardèche, formation de structures accompagnatrices (Pierre Feuille Ciseaux, Frapna, VIE, Bourgs en Transition), création et circulation de 8 malles pédagogiques (sur 4 thèmes : découverte nature, jardinage, élevage pédagogique, atelier cuisine, pour 2 territoires : Centre et Sud Ardèche, Nord Ardèche)
4/ Médiation nature/culture autour du Partage des eaux : AAP ou Appel à candidature pour structures scolaires, périsco et extrasco (affiner les 13-30 ans) sur une offre de médiation qui mêle éduc naturelle et artistique autour du Partage des eaux : parcours sur une journée avec 2 médiateurs, projet sur l'année, classe Parc, BP de 60 000 € (Département, Région, Drac ou DDCSPP, PIA à hauteur de 15 000 €) – commentaires : intérêt pour médiation naturelle et artistique, attention à classe d'âge concernée 
5/ Rencontre Nature / Culture : 5-8 octobre 2017, accompagnement d'un groupe de jeunes naturalistes dans l'organisation de cet événement grand public, médiation/sensibilisation autour de la métamorphose culturelle
6/ Concours photo sur la rivière (avec intagram/snapchat) : cofinancement de l'agence de l'eau, concours pour sensibiliser les jeunes
7/ Manifestation sur la thématique Nature / Culture : sur l'agglo d'Annonay, regroupement d'acteurs EEDD et culturels, à l'initiative de la Forêt des contes, à l'horizon printemps/été 2018

Autres points :
- 3 communautés de communes ont une dimension EEDD dans leur projet jeunesse (Beaume-Drobie, Pays des Vans en Cévennes, Rhône-Helvie) : mettre en place une réunion entre comité de suivi 5.4 et ces com-com à la rentrée pour voir quels liens imaginer
- remontées dépenses 2ème trimestre à transmettre à Brieuc d'ici lundi 10/07
- fiches-actions 2017/2018 à transmettre à Brieuc d'ici vend 7/07 pour transfert à L.Allefresde avec la grille de sélection
- rencontre Marie/Brieuc avec L.Allefresde mardi 11/07 – compte-rendu au comité de suivi à suivre
- prochaine réunion du comité de suivi à fixer en septembre (framadate à venir)