Réunion Groupe de pilotage de la Fiche 5.4 du PIA AJIR

6/03/17

Présents : R.Bonin & A.Berat (PNR Monts d'Ardèche), M. Simon et A. Roché (Le Mat / Pétale), B.Mével (OCCE / Pétale), S.Compère (Frapna 07)

Excusés : Yann Sourbier & Claire Giraud (Le Mat), Michel Barnaud (Frapna)

Ordre du jour :
- Volet 1 (structuration de Pétale / Harmonisation des dispositifs) : quels objectifs et quelle répartition du travail entre les différents co-animateurs de la fiche 5.4 
- Volet 2 : quel cadre de soutien pour quels types de projets ? Action innovante, kezako ?
- Budget prévisionnel : comment chacun des 4 s'y retrouve & Liste des actions envisagées pour 2017

# Volet 1

- Structuration de Pétale

Quel groupe de travail pour réfléchir à la structuration de Pétale, PIA ou Gouvernance ? 
Le comité de pilotage du PIA veille à être en adéquation entre besoins du collectif Pétale & les objectifs du PIA. 
Le groupe Gouvernance a vocation à contribuer à la réflexion (des membres de Pétale peuvent cependant le rejoindre s'ils souhaitent travailler spécifiquement sur la structuration).

Objectif : définir le projet de Pétale - la forme juridique découlera du projet défini.

Enjeux : 
Quel statut permettrait à Pétale de devenir l'acteur légitime pour représenter le paysage de l'eedd au niv du département vis-à-vis des différents partenaires (Département, EN, etc.) ?
Et quel modèle économique ?
- Consolider l'eedd sur le territoire
- Chercher des financements pour ses membres 
- Définir l'engagement de ses membres
- Mettre en place d'un schéma départemental de l'eedd

Cadre de la mission de structuration :
Qui participe ? L'OCCE & Le Mat animent (dans le cadre de leur mission actuelle)
Le PNR pourra dans la phase 2 se mobiliser plus sur une mission de réseau, si on leur confie la mission par exemple de financer un audit juridique, etc.
Graine, Creea, Réel, Polénergie sont des structures-ressources.
Quelle méthode de travail ? Travail sur le projet associatif, Enquête/Rencontres, Formation sur statuts juridiques, étude juridique et économique (type DLA)
Quel calendrier ? Fin 2017, présentation des différents scénarios plausibles
Quels frais engagés via le PIA ?

Question PIA :
Comment rétribuer des membres de Pétale qui participeraient à 3-5-8 journées de travail sur cette question ? Mise à dispo bénévole de personnel d'une structure reversée sous forme de facture (prenant en compte au mieux les déplacements) ?

- Offre EEDD existante 

Objectifs : plus grande lisibilité (communication)
                   meilleure harmonisation
                  vers un pot commun des dispositifs ?

Rappel de l'intérêt de l'harmonisation, lorsque il y a 2 ans, les calendriers des dispositifs avaient été synchronisés pour les porteurs de projet.

Porteurs de dispositif :
- ENS
- Parc Coup de pousse
- Ardèche claire
- Ecole verte
- SGGA
- Eyrieux claire
- Natura 2000 à confirmer ?

Cadre de la mission :
- Com immédiate à destination de l'EN sur l'offre EEDD à destination du scolaire
- RDV au printemps avec ENS sur leur intérêt à une harmonisation/mise à plat
- Mettre à jour diagnostic de 2014 de Lucille Bobet (quelles thématiques, quelle couverture géog., quel public concerné, quelles limites ?)
- Réunion avec tous les porteurs pour échanger sur l'intérêt d'une harmonisation, en considérant autant l'offre que la "demande" (Educ nat, centres sociaux, etc.)
- Réflexion interne aux différents porteurs sur hypothèse d'harmonisation/mise à plat
- Réunion à l'automne avec tous les porteurs pour construction/harmonisation/pot commun/dossier unique…

Volet 2

Que souhaitons-nous voir émerger à travers ces actions soutenues dans le cadre du PIA ?
Quels critères de sélection ? Comment expliquer les choix devant le collectif Pétale (sur quelle base) ?
Le PIA n'a pas vocation à financer des actions existantes a priori… mais des actions innovantes.
Reproduit-on à nouveau un appel à projets ? Intérêt de limiter l'abus social, mais lourdeur pas idéale si on veut impliquer par ex. des jeunes dans la sélection des projets.
On est co-responsables des projets qu'on met dans le PIA.
Comment on valide les projets ? Comment on fait s'il y en a trop ou pas assez ? Qu'est-ce qu'on répond / qu'est-ce qu'on annonce aux autres membres ?  
A la fois, il faut qu'on avance sur des projets 2017 et on crée en parallèle la gouvernance pour la suite
Nécessité de rédiger une fiche projet pour chacun des programmes envisagés (Brieuc envoie une trame)

Quelques critères :
- Répartition géographique (priorité aux zones blanches)
- Viser les 13-30 ans
- Favoriser l'implication d'acteurs différents de l'EEDD
- Enjeux prioritaires de l'EEDD à définir (par ex. intérêt à former des intervenants Art/Nature)
- Développer du partenariat entre acteurs EEDD
- Construire de la compétence collective
- Transparence sur le fonctionnement

Question PIA : si le PNR crée un dispositif, est-ce que la Frapna peut y répondre (vu que les partenaires sur le PIA ne peuvent pas se facturer entre eux) ?

## Budget prévisionnel et Projets 2017

- PNR : 4-5 projets coups de pousse 2016/17 (scolaires/ACM) uniquement si besoin (Arnaud nous envoie liste des projets concernés, voir comment la retombée peut être utilisée sur de la rétribution des membres de Pétale investis sur le volet structuration par ex.)

- Camp itinérant : Camin'âne (avec autres partenaires : Dimitri Moine / le Mat / Parc), cofinancement CAF et Parents 
Reprise d'un projet antérieur du Mat, légèrement modifié sur son parcours
Est-ce que le Parc pourrait être porteur de ce projet en 2018 ? Intérêt à proposer une itinérance jeunesse sur le territoire, difficulté à gérer la question des régies de recettes. A voir

- Projet Le Lien : plusieurs acteurs eedd / groupe de jeunes (com-com des gorges de l'Ardèche), avec projet de recherche en psychopédagogie perceptible, projet national, forte visibilité de l'eedd et du lien à la nature, week-end de lancement national en Ardèche fin septembre. 
Le Mat porte la partie administrative  / Camin'âne assure la coordo / + 8 ou 10 acteurs eedd.
Courant mars-avril, le programme des 20 jours sera constitué.
Budget : 54000 € de budget sur 2 ans pour l'Ardèche, la recherche pourrait être financée par le Ministère, Participation de la CCGA, PIA et Leader.
Le Parc suggère des liens à faire avec le Géopark et les ressources disponibles sur volcanisme.

- Résidence artistique sur le Tanargue de 6-8 étudiants de l'école d'art d'Aix, avec leur enseignant Grégoire Edouard, photographe et Sébastien Joanniez, écrivain, portée par la Frapna sur la thématique nature/culture
Remarque du Parc s/ passerelles à faire, qui travaille sur thématique proche, avec Partage des eaux avec le médiateur/artiste Harold Guérin ; rencontre à imaginer autour du Partage des eaux et de la résidence Frapna (Richard sera à Borne autour de ça aux mêmes dates) 
Le Parc suggère le besoin de former en local des médiateurs art/nature.
Au vu des dépenses prises en charge, la Frapna n'est pas sûre de pouvoir remonter 20000 € de dépenses
Remarque de la Frapna : porter une attention sur les dépenses éligibles / notamment sur les facturables et voir ce qui pourrait revenir dans une sorte de pot commun.

- Formation des animateurs coins de nature Nord-Ardeche ? Co-financement DDCSPP possible
Reproduire ce qui a été fait 3 octobre + édition d'une malle

- Eco-délégués la Voulte : accompagnement qui a été financé par Ekibio / comment on le déploie à l'automne auprès d'autres collèges pour mettre en route des projets en 2018 – 2019

Hors OdJ :

RDV Parc / acteurs éducatifs : Marie et Arnaud font une proposition de méthode et de rdv.