Nom du projet	Développer les COINS NATURE PARTAGES du sud au nord de l’Ardèche, l’éducation à l’environnement toute l’année, pour tous et à tous les âges de la vie
Porteur du projet	Association Le Mat 07
Structures associées (distinguer les membres de Pétale des autres)	Membres : Le Mat, DDCSPP 07, DSDEN, OCCE, Familles Rurales 07, Canopé, associations de chantiers de bénévoles, Centre de loisirs de Peaugres, Fondation Ekibio, GRAINE Auvergne Rhône-Alpes / Non membres : REEA, collectif des structures de loisirs sud et nord, crèches, écoles, accueils jeunes, structures médico-sociales, Fondation Natures et Découvertes, Médiacom
Période de réalisation (préciser si différentes étapes)	De l’été 2017 à l’été 2018. / Été 2017 : projet Mat - DDCSPP / Suite du travail de recherche-action dans le cadre du stage DEJEPS / Fin 2017 : projet PIA / Créer la version définitive et empruntable des malles pédagogiques / Identifier les structures-relais EEDD à l’accompagnement de Coins Nature, comme outil de co-éducation pour les équipes (créer de la compétence commune) / Organiser une formation « d’accompagnateurs de coins nature partagés » / Communiquer sur la dynamique des coins nature en direction des acteurs jeunesse / Début 2018 : projet Familles Rurales / Mettre en place la dynamique d’accompagnement des coins nature avec des temps de formation et la mise à dispositions de ressources pédagogiques (malles) / Former les acteurs enfance – jeunesse, sur l’ensemble du département, dans une démarche de co-éducation (projet porté par Familles Rurales, formations assurées par Le Mat 07 et les structures de l’EEDD formées à l’accompagnement de projets de coins nature)
Présentation détaillée	CONTEXTE DU PROJET : / Dans le cadre de la formation DEJEPS d’Anna Roché, actions mises en place pour le développement des Coins Nature en Ardèche : / - Diagnostic partagé des Coins Nature existants en Ardèche (réunion du 15 juin) / - Réalisation d’une synthèse sur la réglementation liée aux projets de Coins Nature (…) / - Identification des financements pour développer des actions éducatives autour de l’alimentation / - Valorisation des projets de coins nature émergents : Site internet et lettre d’info de Pétale 07 / - Création et diffusion d’un argumentaire sur l’intérêt des Coins Nature, à destination des élus, techniciens des collectivités et acteurs éducatifs, et d’une plaquette d’information sur les Coins Nature, / Dans le cadre du travail mené à l’échelle régionale par le GRAINE AuRA et le REEA / - Organisation de 3 temps de co-formations au niveau régional pour les acteurs de l'EEDD. Premier temps : le 3 juillet en sud Ardèche (visites de Coins Nature et échange de pratiques) / - Cartographie participative en ligne (voir site de Pétale 07) / DEBUT DU PROJET : / Printemps 2017 : Travail expérimental réalisé en sud Ardèche / - Recensement de ressources pédagogiques existantes en lien avec les thèmes d’activités menées dans les Coins Nature. / - Travail en concertation avec les acteurs de l’EEDD, l’accueil de loisirs de Peaugres et de Lussas pour concevoir 4 prototypes de malles pédagogiques à destination des structures de loisirs : Jardinage et compostage, Découverte nature et biodiversité, Ateliers cuisine et hygiène alimentaire, Petits élevages pédagogiques. / - Conception et expérimentation de 3 formations destinées à l’accompagnement des animateurs enfance – jeunesse du sud Ardèche, pour animer des Coins Nature : dans le cadre du projet « Du vivant à l’assiette » du Collectif des structures de loisirs du sud Ardèche (Familles Rurales) / - organisation d’une journée inter-centre d’échange de pratiques et de rencontre / DEVELOPPEMENT DU PROJET : / Été 2017 : / Poursuivre l’expérimentation menée ce printemps avec les structures de loisirs du sud Ardèche par la conception et la mise à disposition de prototype de 4 malles pédagogiques en appui aux projets EEDD des équipes ALSH / Mener un travail d’évaluation de cette expérimentation pour définir le contenu, la méthode de mise à disposition, le type d’accompagnement des équipes + faire une proposition de fiches périsco pour l’automne / Créer les outils de communication sur la dynamique des coins nature / Définir le mode d’emprunt des malles et le type d’accompagnement des acteurs sur l’ensemble du département / Fin 2017 / - Créer les 4 modules empruntables, définir le mode d’emprunt / - Identifier et former des structures-relais EEDD à l’accompagnement de Coins Nature : créer un réseau d’acteurs répartis sur tout le département, les former à l’accompagnement technique et pédagogique des porteurs de projets et à la gestion des coins nature sur leur territoire. / - Diffuser les outils de communication sur cette dynamique Coins nature / Début 2018 / - Former les acteurs enfance - jeunesse en nord Ardèche (projet porté par Familles Rurales, formations assurées par Le Mat 07 et les structures relais EEDD formées) : apprendre aux animateurs à animer un Coin Nature et à utiliser les malles pédagogiques / - Mettre en place la gestion de l’emprunt des malles pédagogiques sur l’ensemble du département avec le partenaire retenu
Intérêts pédagogiques identifiés (sur l'EEDD et la place des jeunes dans la co-construction)	- Projet mené dans le cadre d’une recherche – action, avec une forte implication des acteurs de jeunesse dans la conception de malles pédagogiques et des formations adaptées à leurs projets. / - Mise en réseau des intervenants EEDD sur la thématique des coins nature : diversifier les interventions, construire de la compétence commune sur la gestion des coins nature, organiser une réponse aux besoins locaux d’accompagnement / - Organiser la mutualiser d’outils pédagogiques sur le département dans une démarche de coéducation / - Favoriser la montée en compétences des acteurs de jeunesse vers des projets d’éducation à l’environnement de proximité et au quotidien des équipes, des enfants, des jeunes / Rendre accessible l’EEDD pour l’ensemble d’acteurs éducatifs: découverte de son environnement proche, rencontre et lien intergénérationnel, biodiversité et gestions des ressources (compostage de déchets verts, gestion de l’eau, …), lien santé et alimentation…
Budget
Dépenses / (en identifiant les dépenses éligibles PIA des autres)		Recettes
Achat de matériel pour les malles pédagogiques / 8 malles x 500 € / 4000 € / Gestion en entretien des malles / 8 malles x 100 € / 800 € / Communication / 400 € / Formation des structures relais / 2 jours x 1000 € (2 intervenants) / 2000 € / Accompagnement de 5 projets par an / 5 projets x 500 € / 2500 € / Frais de déplacements formations + suivi projets / 1000 km x 0,5 € / 500 € / Achat de petit matériel et fournitures / 280 € / Frais de structure (porteur du projet) / Gestion admin. 10% du projet / 1020 € / TOTAL PROJET / 11 500 €		Fondation Nature et Découvertes / 3000 € / PIA / 3000 € / Uniformation / 2000 € / Contribution Le Mat / (FONJEP – Département) / 3 500 € / TOTAL PROJET / 11 500 €
Contribution nature (valorisation) / Phase recherche-action / - Temps de travail stage DEJEPS / - Implication DDCSPP / - Contributions structures de l’EEDD partenaires du projet / - Implication structures de loisirs impliquées / Phase mise en place / - Structure gestionnaire de l’emprunt des malles (Médiacom) / - OCCE travail de communication au sein de Pétale / Phase formation / - Familles Rurales sur la formation des structures de loisirs		Contribution nature (valorisation)